2025年孟津区基层农技推广体系改革与建设

项目实施方案

单位全称：河南省洛阳市孟津区农业农村局

通讯地址：孟津区桂花中路348号

邮政编码：471100

负 责 人：周奇辉

信 息 员：王占乐

联系电话：15896507588

电子信箱：mjxnjzw@163.com

河南省农业农村厅制

二〇二五年

项目县基本情况表

| 项目县名称 |  | 河南省洛阳市孟津区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全县总人口数（万人） |  | 55 | 其中农业人口数（万人） | 36 | 乡镇数（个） | 14 |  |
| 行政村数（个） |  | 270 | 农户数 （万户） | 10.2 | 耕地面积 （万亩） | 42.96 |  |
| 2024年农作物总播种面积（万亩） |  | 97.5 | 其中粮食作物面积（万亩） | 77.77 | 2024年粮食总产量（万吨） | 26.58 |  |
| 2024年农民人均纯收入（元） |  | 21888 | 2024年农、牧、渔业总产值 （万元） | 501652 | 2024年种植业、牧业、渔业产值占农业总值的比重% | 88.6 |  |
| 主导产业及各主导产业主导品种、主推技术情况 |  | 主导产业：小麦、玉米、水产、畜牧养殖。 主导品种16个：郑麦16、郑麦1860、洛麦26、周麦36、中麦578、洛旱22、洛麦27；MY73、中科玉505、豫安三号、伟科812、良玉99、京科99、秋乐618；黄河鲤鱼、渝青386。 主推技术12项：小麦规范化耕作播种技术、优质小麦全环节绿色高质高效技术、小麦病虫害全程绿色防控技术、夏玉米免耕覆盖机械化精播栽培技术、夏玉米阴雨寡照减灾稳产生产技术、夏玉米精量播种晚收高产栽培技术、玉米密植高产精准调控技术、夏大豆免耕节本增效高产栽培技术、大豆玉米带状复合种植全程机械化技术、池塘微生态制剂水质调控技术、水产养殖用药减量技术、全株青贮玉米种植与利用技术。 |  |  |  |  |  |
| 农业科技示范基地情况 （基地名称、位置、依托单位、示范内容和方式等） |  | 基地名称：孟津区农业科技示范基地 基地位置：1.白鹤镇沟口村，示范面积500亩；2.白鹤镇七里村，示范面积1000亩。技术依托单位：孟津区农业技术推广服务中心；3.水产业示范基地：洛阳爽水生物科技有限公司。地址：孟津区河阳街道冶戌村南，基地面积350亩。技术依托单位：河南省水产科学研究院、孟津区农业技术推广服务中心。4.畜牧示范基地：洛阳沐润农牧有限公司，地址：朝阳镇闫凹村，示范面积500亩。技术依托单位：孟津区畜牧兽医服务中心。示范内容和方式：围绕主导产业、主导品种、主推技术，认真开展小麦、玉米、水产、畜牧新品种新技术试验、示范，举办观摩、展示活动，现场培训农民。 |  |  |  |  |  |
| 农技人员情况（基层农技人员数、技术指导员数量及分包行政村情况等） |  | 全区基层农技人员103名，遴选技术指导员89名，其中种植业遴选农技指导员69名，分包226个行政村、63个农业科技示范主体，每名农技指导员分包5个行政村。水产业技术指导员10人，每名技术指导员交替联系指导23个科技示范主体，畜牧业技术指导员10人，联系指导10个科技示范主体。 |  |  |  |  |  |
| 农业科技示范情况（农业科技示范主体数量、类型及分布等） |  | 全区共遴选种植业64个农业科技示范主体，分布14个镇（街道）、60个行政村，其中：农业产业化龙头企业2个、农民合作社15个、家庭农场5个、种养大户38个、一般农户4个。水产业科技示范主体23户，主要分布在康乐街道、吉利街道、河阳街道、会盟镇。畜牧业示范主体10个（农业企业4个、肉牛养殖大户6个）。 |  |  |  |  |  |
| 实 施 方 案 | 一、基本情况 孟津区地处河南省洛阳市，总面积838.7平方公里，其中，耕地面积43万亩，地形西高东低，呈现“三山六陵一分川”的地形特征。辖14个乡镇（街道），270个行政村，总人口55万人，其中，涉农乡镇（街道）14个，农业人口36万人，农户10.2万户。农业主导产业是小麦、玉米、蔬菜。2024年粮食种植面积77.77万亩，全区粮食总产量达到26.58万吨，其中，夏粮产量3.02亿斤，秋粮产量2.6亿斤。全区秋粮种植面积38.17万亩，其中玉米28.9万亩、大豆5.22万亩、水稻1.2万亩、谷子、杂粮1.2万亩、红薯1.65万亩。小麦播种面积40万亩，油菜5600亩。果蔬面积稳定在18万亩以上，两牛饲养量达8万头，顺利通过全省养牛大县复核。“三品一标”农产品基地达3.3万亩，入选全国名特优新农产品12个。1万亩高标准农田示范区项目进展顺利，培优经营主体，累计培育省级龙头企业7家、市级龙头企业49家、省级以上农民专业合作社18家、示范家庭农场6家，家庭农场系统注册2323家。实施种业振兴，培育出西甜瓜、草莓等一系列优质新品种，已培育国家级登记新品种49个，荣获国家专利发明7项，实现全区瓜果、蔬菜脱毒育苗全覆盖，“孟津袖珍西瓜”作为国家级地标产品享誉全国。着力培育新时代新型农民，加大就业培训、科技种养培训，完成人人持证技能培训人次1175人，取证1081人。完成大豆玉米带状复合种植1万亩目标任务。完成玉米规模种植主体单产提升项目6130亩。全区粮食作物良种覆盖率90%以上，耕种收综合机械化率达到95%。 2024年制定了《孟津区2024年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》，确定了种植业小麦、玉米、水产养殖、畜牧四大主导产业，推介发布主导品种25个、主推技术14项，印发了主推技术操作规程。建设了4个由乡镇区域站（水产站）牵头负责的长期稳定农业科技试验示范基地（种植业2个、水产业1个、畜牧业1个），示范基地共引进并成功示范推广新品种、新技术超过50项，累计培训农民技术骨干与科技示范户超过3万人次，直接带动周边农户增收超过20%。遴选农技指导员87名，分包272个行政村（社区）（其中贫困村60个）、91个农业科技示范主体（种植业61个、水产业20个、畜牧业10个）。全区基层农技人员接受了连续5天以上的脱产业务培训123人次，举办区级线下培训2期，参加省市线下农技推广骨干人才培训班2期、省级线上培训28人。使用中国农技推广APP比例超过90%。优质绿色高效技术模式14项广泛应用于农业生产，全区农业主推技术到位率超过95%。农业科技示范主体及群众满意度均达到了100%。完成填报中国农技推广信息服务平台“补助项目”模块任务。 二、总体要求 （一）总体思路 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，落实省委和市委农村工作会议工作部署，按照2025年中央一号文件及其实施意见，围绕保障粮食和重要农产品稳定安全供给，加强多元农技推广服务体系建设，打造人员稳定、素质优良的农技推广队伍，创新农技推广服务机制模式，提升农技推广服务整体效能，推动农业科技成果大面积推广应用，为推进乡村全面振兴、加快建设农业强省提供坚强的科技支撑和人才保障。 （二）实施原则 聚焦重点，服务大局。围绕科技支撑粮油作物大面积单产提升行动，多方协同强化品种和技术供给，解决生产中的技术难题。 聚焦主业，明确导向。围绕技术集成示范、指导服务、宣传教育等职责，打造精干县域农技推广团队，强化农技推广体系公益性服务功能。 聚焦实绩，强化管理。围绕技术入户率、到位率和服务对象满意度，落细落实农技推广举措，多方式全过程开展绩效评价，增强推广服务实效。 （三）主要目标 通过项目实施，确保农技推广体系不断完善，打造一支高素的农技推广队伍，服务能力不断提升，推广方式不断创新，在粮油等主要作物大面积单产提升、生物育种产业化、农业防灾减灾方面科技支撑效果突出。推介发布农业主导品种29个、农业主推技术14项，建设2个示范带动效果明显、长期稳定的农业科技示范展示基地、1个水产试验示范展示基地、1个畜牧试验示范展示基地，推广10项以上农业主推技术，农业主推技术到位率达到95%以上。对全区50名种植业农技人员、4名水产技术人员进行知识更新培训，完成基层农技人员连续5天以上脱产业务培训54人以上，培育5名以上业务精通、服务优良的县域农技推广首席专家（农技推广骨干人才），培育60名以上农业科技示范主体。聚力打造1个精干的县域农技推广团队，稳定提升基层农技推广队伍能力素质。 三、重点任务 （一）科技支撑粮油作物大面积单产提升 聚焦玉米、小麦、大豆等主要粮油作物大面积单产提升行动，统筹各级农技推广机构、现代农业产业技术体系、科研院校、科技特派团（员）和科技小院等力量，分区域集成组装综合技术方案。促进先进适用技术成果大面积推广应用。加力推进生物育种产业化，加强示范展示，推进常规化种植。 - 加强多元农技推广服务体系建设 强化基层农技推广体系公益性服务功能，加快构建以农技推广机构为主体，科研院校、新型农业经营主体、涉农企业等共同参与的多元农技推广服务体系。开展与中国农科院中原研究中心、河南农业大学、河南科技学院、河南科技大学、洛阳市农林科学院等单位与地方农技推广机构合作，有效探索“校地联建、院地协同”基层农技推广服务新机制。结合本地实际，借鉴推行农技推广“揭榜挂帅”经验做法，将产业科技问题榜单化，实现生产需求与技术服务精准对接。 （三）强化先进农业技术试验示范 - 围绕增强粮食等重要农产品供给保障能力，推介发布一批农业主导品种、主推技术，依托现代农业科技试验示范基地组装集成综合技术方案，制定农技推广计划，在关键农时组织开展技术观摩、经验交流、技能培训等活动。做好现代农业科技试验示范基地管理，制定工作方案，统一树立标识，提升设施条件和信息化水平；建设现代农业科技试验示范基地3个，每个基地全年开展技术示范推广活动不少于3次，直接联系农户不少于20个。积极申报省部级现代农业科技试验示范基地，一体承担主导品种主推技术试验示范、生物育种产业化示范等任务，推动区农业科技人才“资源集聚、下沉服务”。 基地具体情况：试验示范基地一：位于白鹤镇沟口村，面积500亩，使用年限15年，示范产业为小麦、玉米；试验示范基地二：白鹤镇七里村，示范面积1000亩，使用年限15年，示范产业为小麦、玉米。实施单位为孟津区农业技术推广服务中心，技术负责人由高级农艺师畅俊玲、陈向华担任。试验示范基地三：洛阳爽水生物科技有限公司示范基地，位于孟津区河阳街道冶戌社区，养殖基地面积120亩，实施单位为孟津区农业技术推广服务中心，技术负责人由助理工程师李道宗、李冰担任。试验示范基地四：孟津区洛阳沐润农牧有限公司，地址：朝阳镇闫凹村，示范面积500亩。实施单位单位：孟津区畜牧兽医服务中心，技术负责人由高级兽医师谢铁成、杨七寒担任。试验示范基地与河南省科技大学、河南省水产科学研究院长期紧密对接，建立专家与基层农技人员对口帮扶制度。 示范展示内容：围绕当地主导产业，认真开展新品种新技术试验、示范，举办观摩、展示活动，现场培训农民，真正发挥示范带动作用。小麦试验示范品种主要有郑麦16、郑麦1860、洛麦26、周麦36、中麦578、洛旱22、洛麦27等；玉米试验示范品种主要有MY73、中科玉505、豫安三号、伟科812、良玉99、京科99、秋乐618等；水产业示范内容主要是主要进行黄河鲤鱼、鲫鱼等苗种繁育、培育，斑点叉尾鮰、草鱼等品种试验示范；畜牧业示范内容为渝青386。采取的试验示范方式为示范展示、现场观摩，开展4次以上的观摩培训活动。主推技术为小麦规范化耕作播种技术、优质小麦全环节绿色高质高效技术、小麦病虫害全程绿色防控技术、夏玉米免耕覆盖机械化精播栽培技术、夏玉米阴雨寡照减灾稳产生产技术、夏玉米精量播种晚收高产栽培技术、玉米密植高产精准调控技术、夏大豆免耕节本增效高产栽培技术、大豆玉米带状复合种植全程机械化技术、池塘微生态制剂水质调控技术、水产养殖用药减量技术、全株青贮玉米种植与利用技术。 精准培育农业科技示范主体，增强农业科技辐射带动能力。按照“选好一个、带动一片、致富一方”的原则，聚焦新型农业经营主体和高素质农民遴选科技示范户，每个乡镇（区域）农技站对接服务不少于10个农业科技示范主体，通过指导服务、技术培训等方式，加强良种良法良机良艺应用展示示范，加快推广高产优质品种和先进适用技术模式，提升其科学种养水平和自我发展能力，将其打造成主推技术应用的主力军。 示范主体遴选标准：以增强辐射带动能力为目标、以新型农业生产经营主体为重点，遴选具有一定种养规模、文化程度较高、科学种养意识和能力强、乐于助人的农业生产经营主体作为科技示范主体。全区共遴选种植业64个农业科技示范主体，分布14个镇（街道）、60个行政村，其中：农业产业化龙头企业2个、农民合作社15个、家庭农场5个、种养大户38个、一般农户4个。水产业科技示范主体23户，主要分布在康乐街道、吉利街道、河阳街道、会盟镇。畜牧业示范主体10个（农业企业4个、肉牛养殖大户6个）。 农技指导员选聘标准：在职在岗、在区域站工作的农技人员、在农业系统工作的具有初级以上职称的符合岗位职责要求的农技人员。技术员能够结合科技示范主体实际情况，制定分户技术指导方案，能够应用推广新技术、新品种，开展科技示范主体指导工作。组织县内有长期基层工作经验，具有中级以上技术职称的技术人员18人组成专家组，负责对项目实施方案进行科学论证，筛选主导品种和主推技术，制定易懂好用的技术操作规范。并指导项目的具体实施，解决项目实施过程出现的技术难题，开展针对性的技术培训和指导服务工作。 （四）深入开展农技推广服务 建强用好县域农技推广团队，实行技术服务首席专家负责制，健全以“专家定点联系到县、农技人员包村联户”为主要形式的技术推广责任机制，定向包联行政村、生产大户或农民技术员，在关键农时做好技术指导和跟踪服务。发挥农技人员协调联络作用，联合现代农业产业技术体系、科研院校专家、科技特派员，新型农业经营主体技术骨干、乡土专家等，共同开展农技服务。 从河南省农业技术推广总站、河南科技大学等聘请13位专家组成省、市专家组，解决项目实施过程中出现的重大技术问题，负责对县内的技术指导员进行培训，并进行巡回指导。 孟津区基层农技推广补助项目省市专家组： 专家类别; 姓名; 工作单位; 职称; 技术专长. 省 市 专 家; 郑 义; 河南省农技总站; 研究员; 农学. 郑乃福; 河南省农技总站; 研究员; 农学. 毛风梧; 河南省农技总站; 研究员; 农学. 平西栓; 河南省农技总站; 研究员; 农学. 鲁 振; 河南省农技总站; 研究员; 农学. 蒋 向; 河南省农技总站; 高级农艺师; 农学. 李付立; 河南省农技总站; 高级农艺师; 农学. 龚 璞; 河南省农技总站; 农艺师; 农学. 贺桂仁; 河南省经作总站; 研究员; 农学. 王春平; 河南科技大学; 教 授; 农学. 付国占; 河南科技大学; 教 授; 农学. 黄 明; 河南科技大学; 博士; 农学. 贾 滔; 省水产科学研究院; 高级畜牧师; 水产. 每个乡镇（区域）农技推广站点对接服务不少于10个农业科技示范主体，每名农技指导员指导服务5个左右行政村，至少联系2—3个种养大户、合作社、家庭农场、农业企业等经营主体或农业科技示范展示场所，推动先进适用技术进村入户到田，做好农业防灾救灾减灾等技术指导服务。支持农技人员通过中国农技推广APP、直播平台、短视频等新媒体，开展问题解答、业务指导、技术普及等在线指导服务。 （五）持续稳定基层农技推广队伍 建立健全县乡两级农技人员岗位责任制，明确岗位职责、考评制度和奖惩制度，确保公益性服务到位。支持有条件地区通过“定向招生、定向培养、定向就业”等方式，吸引高素质人才进入基层农技推广队伍。 （六）提升农技人员能力素质 完善省、市、县三级分工协作培训机制，构建完善线上与线下相结合、理论与实训相融合的培训模式，创新探索分区交流、联合培训、异地研修等培训组织方式，打造标准化培训课程体系，做好培训效果跟踪评价，分层分类开展农技推广骨干人才轮训和农技员知识更新培训，提升培训质量。完成省、市两级统一组织的县域农技推广首席专家（农技推广骨干人才）和农技指导员培训任务。区农业农村局根据本地产业发展实际，在上级部门指导下，结合大面积单产提升工作要求，制定年度培训计划。采取课堂教学、实践操作等多种形式，分产业、分层次开展不少于5天的农技员知识更新培训，其中实训课程不少于2天。完成54名以上在编在岗基层农技人员知识更新培训任务。 (七）强化农技推广推广信息化服务 支持各级推广机构应用抖音、快手、微信视频号等短视频平台，培育一批农技微视频创作者，加强在线技术推广服务。持续普及中国农技推广信息服务平台和中国农技推广APP，鼓励引导农技人员、科技特派员等在线开展业务培训、农技问答、咨询指导等服务。做好中国农技推广信息服务平台工作记录、技术问答、指导服务等大数据统计分析，加强对农技推广工作的服务指导。推动创设公益性“农技大讲堂”，加强农业科学技术普及与政策宣讲。依托中国农技推广信息服务平台，加强工作动态、文件材料、能力提升、主推技术、主体培育和示范基地等内容的数据填报和更新工作，做好项目推进实施与绩效管理。加强部门协同、数据共享，提高平台认知度和使用率。 四、项目资金安排和支持内容 2025年孟津区中央财政专项补助资金总额110万元。 （一）补助范围 补助范围包括农技人员推广服务补助、农业科技试验示范服务补助、农技人员能力能力素质提升补助、信息化服务建设补助、其他补助等。 （二）补助内容 1.农技推广服务与项目实施补助。一是主要用于基层农技人员进村入户到田开展技术指导服务产生的交通费、误餐费、通讯（流量）费等，该项支出不得超过补助资金总额的25%，根据农技人员下乡天数及工作任务量，参照当地下乡补助标准发放。二是聘请技术专家开展技术指导和培训所产生的劳务费、交通费等，该项支出不得超过补助资金总额的5%。三是完成农业技术推广重大任务的绩效奖励。主要用于对承担农技推广补助项目任务表现突出的农技人员给予适当的绩效奖励，该项支出不得超过补助资金总额的5%。该项支出不得超过项目资金总额的35%。 2.农业科技试验示范服务补助。主要用于农业社会化服务组织、农业科技试验示范基地和示范主体开展开展转基因玉米产业化种植、农业主导品种主推技术与集成熟化、示范培训所需的物资投入以及培训观摩活动所需费用。该项支出不得低于项目资金总额的25%。 3.农技人员能力素质提升补助。主要用于各层级农技人员线上线下培训，包括教师授课费、教材费、场地费、食宿费、交通费等。该项支出不超过项目资金总额的30%。 4.信息化服务建设补助。主要用于科研教学人员、基层农技人员和社会化服务组织开展农情信息咨询、技术科普、培训视频制作等信息化农技推广服务活动所需的费用。该项支出不得超过项目资金总额的5%。 5.其他补助。主要用于项目实施过程中资料印刷、制度建设、宣传报道、绩效考评等相关费用。该项支出不得超过项目资金总额的5%。 五、项目组织管理 （一）加强组织领导。高度重视基层农技推广体系改革与建设工作，要充分认识基层农技推广体系在支撑粮油作物大面积单产提升、多元化食物供给、保障农产品质量安全、农业防灾减灾技术服务等方面的重要作用。要深入开展调查研究，对照目标任务，制定实施方案，明确任务、压实责任，提高政治站位，强化使命担当。 （二）强化绩效管理。按照《农业相关转移支付资金绩效管理办法》，建立绩效管理指标体系，依托农业农村部转移支付管理平台和中国农技推广信息服务平台，强化实施全过程管理，做好项目资金执行、绩效目标上报等工作。 （三）注重总结宣传。认真挖掘和总结项目实施过程中的创新性做法和典型经验，通过现场观摩、典型交流等方式进行总结推广，运用网络、电视、短视频、公众号等渠道进行广泛宣传，营造全社会共同关注支持农技推广工作的良好氛围。 |  |